## Plan1
Etapa do Projeto
Processo do Projeto
Sub Processo do Projeto
Atividade do Projeto
Tempo em Semanas | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | Mês 4 |  |  |  | Mês 5 |  |  |  | Mês 6
Etapas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.1 Iniciação
1.1.1 Concepção
1.1.1.1 Definir Objetivos
a)Desenvolver termo de abertura
b)Entrevista com o cliente
c)Entrevista com o analista de negócios
1.1.1.2 Identificar dos Stakeholders
a)Entrevista com o cliente
b)Brainstorming
c)Entrevista com consumidores
d) Entrevista com fornecedores
1.1.1.3 Desenvolver termo de abertura
a) Entrevista com o cliente
b) Entrevista com o analista de negócios
1.1.1.4 Criar Documento de Visão
a) Definição do problema com os Stakeholders
b) Descrição dos Stakeholders
c) Planejamento do projeto
d) Requisitos do sistema
1.2 Planejamento
1.2.1 Viabilidade
1.2.1.1 Levantamento das Regras de Negócio
a) Entrevista com o cliente
b) Entrevista com o analista de negócios
1.2.1.2 Identificação de Possíveis Riscos
a) Elaboração do documento de riscos
b) Inspeção no âmbito do negócios
c) Adequação aos fatores culturais
1.2.2 Elicitação de requisitos
1.2.2.1 Definir as Funcionalidades
a) Esboçar casos de uso
1.2.2.2 Definir as Normas
1.2.2.3 Definir a Segurança
a) Garantir a segurança da informação
b) Garantir a segurança dos negócios
1.2.2.4 Definir as tecnologias
a) Criar documento de requisitos não funcionais
1.2.2.5 Realizar de Diagrama de Casos de Uso
a) Inserir atores
b) Inserir cenários
c) Associar atores aos cenários
d) Criar dependências
1.2.2.6 Documento de Requisitos do Sistema
a) Criar documento de requisitos não funcionais
1.2.3 Modelagem dos requisitos
1.2.3.1 Realizar de Diagrama de Classe
a) Criar classes
b) Inserir atributos e métodos
1.2.3.2 Realizar Diagrama de Sequência
a) Criar os métodos e suas atribuições
b) Realizar a interação temporal das funcionalidades
1.3 Desenvolvimento
1.3.1 Codificar a partir do Caso de Uso mais Importante
a) Criar classes e atribuições a partir dos diagramas
1.3.2 Testar
a) Criar testes unitários
b) Criar testes de verificação e de validação
1.3.3 Refatoração
a) Otimizar código
1.4 Implantação
1.4.1 Possível Identificação de Novos Requisitos
a) Refinar funcionalidades
b) Realizar análise junto ao cliente
1.4.2 Treinar
a) Realizar cursos de aprimoramento
1.5 Manutenção
1.5.1 Identificar Erros
a) Monitorar execução do desenvolvimento
b) Tratar exceções
1.5.2 Criar Novos Módulos
a) Executar as novas funcionalidades identificadas pelo cliente
1.6 Encerramento
1.6.1 Termo de Encerramento
a) Validar as funcionalidades do escopo
b) Assinar termo de encerramento